多模态代码生成 Agent 方案与分工

用于课程答辩落地：先完成基础方案，时间充足再做升级方案

一、项目目标

项目定位：多模态编程题理解与自动求解 Agent。支持题目截图或文本输入，自动完成题意识别、代码生成、执行测试、报告输出。

| 版本 | 目标 | 适用情况 | 最终交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础方案 | 保证能跑、能演示、能出报告 | 时间紧，优先答辩稳过 | 单文件 Python + 运行说明 + 测试报告 |
| 升级方案 | 前后端分离、Agent 工程化、可量化评测 | 时间充足，冲高分和面试项目 | Vue3 + 后端 API + 数据库 + RAG + Docker |

二、基础方案（必做，保底交付）

基础方案以现有百炼版单文件为核心，目标是 2-3 天内形成稳定演示版本。

| 模块 | 要做什么 | 量化验收 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 支持文本题目、题目截图、截图补充说明 | 至少 2 种输入方式；准备 5 个演示题目 |
| 模型调用 | 改用阿里云百炼 API，支持文本模型和视觉模型 | API Key 正常时可完成 3 次连续调用 |
| 兜底输出 | API 欠费、未填 Key、网络失败时仍生成示例代码 | 异常情况下页面输出率 100% |
| 代码生成 | 输出题意、思路、复杂度、Python 代码 | 每次结果必须包含 1 个 Python 代码块 |
| 代码执行 | 本地临时环境执行代码，设置超时和危险调用检查 | 执行超时 <= 8 秒；危险调用能拦截 |
| 报告下载 | 生成项目说明、执行结果、测试报告 | 至少支持 Markdown/JSON 下载 |
| 测试数据 | 准备常见算法题和情感分析题 | 不少于 10 个测试样例 |

三、升级方案（选做，冲高分/面试）

升级方案在基础方案稳定后再做，目标是把 Demo 改造成可讲解的工程化 Agent 系统。

| 模块 | 升级内容 | 量化验收 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue3 + Element Plus/Naive UI，实现任务提交、进度、结果、历史、指标看板 | 不少于 5 个页面/视图 |
| 后端 | Flask/FastAPI，提供任务创建、状态查询、结果查询、报告下载等接口 | 不少于 8 个 API；统一返回格式 |
| 数据库 | SQLite/MySQL 保存任务、Agent 步骤、测试用例、执行日志 | 不少于 5 张表；保存 30 条历史任务 |
| Agent 拆分 | 题目识别、解题规划、代码生成、测试生成、执行调试 | 至少 5 个 Agent 节点；每个节点有日志 |
| RAG | 算法模板库 + 历史题库，生成前检索相关模板 | 不少于 20 条模板；Top-K 检索可展示 |
| 自动修复 | 失败后读取错误日志并修复，最多 3 轮 | 报告中展示修复轮次和失败原因 |
| 指标看板 | 统计成功率、通过率、耗时、接口失败率 | 至少 6 个指标；支持图表展示 |
| 部署 | Dockerfile + docker-compose + .env.example | 新环境 5 分钟内可启动 |

四、四人分工：基础方案

| 成员 | 职责 | 具体任务 | 必须交付/量化标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 前端展示 | 页面与交互 | 整理 Streamlit 页面：输入区、结果区、代码区、执行区、下载区；修改中文提示 | 完成 1 个可演示页面；至少 3 个下载按钮；无空白结果页 |
| B 模型接入 | 百炼 API | 配置文本模型 qwen-plus、视觉模型 qwen3-vl-plus；处理 API 异常和兜底逻辑 | 文本调用成功 3 次；图片识别成功 2 次；异常时有明确提示 |
| C 执行与报告 | 代码执行 | 提取 Python 代码块；执行代码；加入超时、危险调用检测；生成报告内容 | 10 个样例中至少 8 个有执行输出；报告生成率 100% |
| D 测试与文档 | 验收材料 | 准备测试题、截图、运行说明、答辩演示流程；记录结果指标 | 10 个测试样例；1 份运行说明；1 份测试报告；3 个演示案例 |

五、四人分工：升级方案

| 成员 | 职责 | 具体任务 | 必须交付/量化标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 前端 | Vue3 页面 | 任务提交、任务进度、任务详情、历史记录、指标看板、报告下载 | 5 个页面；能展示 5 个 Agent 步骤；图表不少于 3 个 |
| B 后端 | API 与数据库 | 搭建 Flask/FastAPI；设计数据表；实现任务状态轮询和报告接口 | 8 个接口；5 张表；接口成功率 >= 95% |
| C Agent/RAG | 核心智能模块 | 拆分 5 个 Agent；建设算法模板库；接入检索；实现失败修复流程 | 5 个 Agent；20 条模板；修复最多 3 轮 |
| D 测试部署 | 质量与交付 | 构建 Benchmark；统计指标；写 Docker 部署；整理答辩文档 | 30 道评测题；6 个指标；Docker 一键启动；1 份最终报告 |

六、最终验收指标

| 指标 | 基础方案最低要求 | 升级方案目标 |
| --- | --- | --- |
| 页面可用性 | 能完成输入、生成、执行、下载 | 前后端分离，支持历史任务和指标看板 |
| 输出稳定性 | 异常情况下仍有兜底输出 | 接口成功率 >= 95%，失败有 trace 日志 |
| 测试样例 | 不少于 10 个 | 不少于 30 个 Benchmark 题目 |
| 代码可运行率 | 演示样例 >= 80% | Benchmark >= 70% |
| 测试通过率 | 演示样例 >= 70% | Benchmark >= 60% |
| 响应时间 | 单题总耗时可接受，执行超时 <= 8 秒 | 平均响应 <= 60 秒，p95 <= 90 秒 |
| 报告生成 | 每次任务可下载报告 | 报告包含识别、Agent 链路、测试、修复、指标 |
| 部署 | 本地命令可启动 | docker compose 一键启动 |

七、里程碑建议

| 阶段 | 时间 | 完成内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 第 1 天 | 跑通基础版：百炼 API、文本输入、代码生成、执行输出 | 能现场演示 1 道题 |
| M2 | 第 2-3 天 | 补齐截图输入、兜底输出、报告下载、10 个测试样例 | 基础方案全部验收通过 |
| M3 | 第 4-7 天 | 开始升级：Vue3、后端 API、数据库、Agent 拆分 | 页面能提交任务并查看步骤 |
| M4 | 第 8-10 天 | 补 RAG、自动修复、指标看板、Docker、最终文档 | 准备答辩演示和项目报告 |

八、答辩最小演示路径

输入一道文本编程题，展示题意、思路、代码、执行结果和报告下载。

上传一张题目截图，展示视觉识别结果和代码生成结果。

故意不填 API Key 或制造异常，展示系统不会空白，而是进入兜底输出。

如果完成升级版，再展示历史任务、Agent 步骤、测试通过率和指标看板。